## Objetivos
Plan Organzacional de Métricas
INTRODUCCIÓN
El propósito del Plan de Métricas, es definir el conjunto de métricas organizacionales que serán requeridas para tomar decisiones informadas, que ayuden a la consecución de los objetivos de negocio.
Objetivos de Medición
Objetivos/Necesidades de Negocio | Preguntas | ID | Métricas (Objetivos de Medición)
Entregar los proyectos en tiempo y forma | ¿Cómo va el tiempo planeado Vs el real? | 001 | Desviación de avance por fase
| ¿Cuándo se hizo la entrega? | 002 | Días de retrazo en entrega del proyecto

## Métrica 001
Descripción Detallada de Métricas
Las mediciones definidas en este documento son aquellas que se consideraron como importantes y necesarias para la organización. A continuación se especifican las definiciones operacionales de las métricas identificadas en la sección anterior.
001- Desviación de avance por Fase
DEFINICIÓN
Objetivo | Desviación de avance por fase entre -5% y 5%
Cálculo | Desviación de avance por fase= Avance Estimado - Avance Real de la Fase
Unidad de Medición | Porcentaje
Medición Base | Avance Real de la Fase: Porcentaje real de Avance de la fase Avance Estimado: Porcentaje que se estimó tener a la fecha para la fase.
RECOLECCIÓN Y REPORTE
Procedimiento de Recolección | Avance Real de la Fase: Se obtiene de la columna "% Work complete" de cada fase del project de calendario de Actividades Avance estimado: El avance estimado de la planificación y del análisis de sistemas, se obtiene pasando los datos de esas fases a la planilla de métricas donde ya está configurado con las fórmulas de la Tabla 1 que se encuentra a la derecha. El avance estimado de las demás fases, se obtiene de la columna "% de Avance Estimado" en las fases del Project de calendario de Actividades.
Frecuencia | Quincenalmente
Mecanismo de Reporte y almacenamiento | Las Mediciones Base de la métrica, se capturan en la planilla de Métricas, se reportan en el reporte de Métricas y se almacenan en el Proyecto correspondiente del Sistema de CMMI, en la sección " 050-Monitoreo y Análisis\50.2-Reporte de Métricas".
Responsable | QA
Dirigido a | Director y Coordinador de Proyectos
GUÍA DE ANÁLISIS
En caso de tener una desviación entre -5% y 5% el resultado está correcto. Es necesario seguir monitoreando el desempeño para asegurar que se sigue manteniendo los niveles de desviación.
En caso de tener una desviación entre 5.5% y 15%, se considera en alerta amarilla. Es necesario revisar las acciones que se deben llevar a cabo para llevar la métrica a la zona verde. En caso de que la desviación continúe por 3 periodos de revisión consecutivos se debe realizar el desempeño de recuros y de evaluar si los recuros y estimación son los adecuados.
En caso de tener una desviación entre -5.1% y -15% , se considera en alerta morada. Se deben investigar los motivos de dicha desviación, para validar si se está estimando de forma correcta.
En caso de tener una desviación de 15.1% o más, se considera alerta roja. En caso de tener una desviación positiva, se debe revisar de inmediato el motivo de la desviación, entre los que pueden entrar el desempeño de los recursos, estimación adecuada, asignación suficiente de recursos al proyecto.
En caso de tener una desviación de -15.1% o menos, alerta azul. Se debe verificar si la estimación fue correcta o si se están utilizando los recursos adecuados para el proyecto.

## Métrica 002
Descripción Detallada de Métricas
Las mediciones definidas en este documento son aquellas que se consideraron como importantes y necesarias para la organización. A continuación se especifican las definiciones operacionales de las métricas identificadas en la sección anterior.
002 - Días de Retraso en entrega del Proyecto
DEFINICIÓN
Objetivo | Días de Retrazo <=0
Cálculo | Días de Retrazo = Fecha de entrega planeada - Fecha de entrega real
Unidad de Medición | Días
Medición Base | Fecha de entrega Planeada: Fecha en la que se planeó en el calendario que se iba a entregar el Proyecto. Fecha de entrega real: Fecha en la que realmente se entregó el Proyecto.
RECOLECCIÓN Y REPORTE
Procedimiento de Recolección | Fecha de entrega planeada: Se obtiene del Project de calendario de Actividades de la Etapa "Implementación" y del Milestone "Entregar el Proyecto". Fecha de entrega real: Se obtiene del Project de calendario de Actividades de la columna "Fecha Real Milestones" del Milestone "Entregar Proyecto".
Frecuencia | Después de liberar el proyecto a producción
Mecanismo de Reporte y almacenamiento | Las Mediciones Base de la métrica, se capturan en la planilla de Métricas, se reportan en el reporte de Métricas y se almacenan en el Proyecto correspondiente del Sistema de CMMI, en la sección " 050-Monitoreo y Análisis\50.2-Reporte de Métricas".
Responsable | QA
Dirigido a | Director y Coordinador de Proyectos.
GUÍA DE ANÁLISIS
Si Días retrazo es menor o igual a cero, se considera que la entrega está correcta.
Si los días de retraso es mayor a 1 y menor a 7. Se deben verificar los motivos por los que ocurrió el retraso. Se debe verificar si el retraso impactó al cliente o no y cuál fue dicho impacto. Revisar con el coordinador de proyectos y con el equipo el resultado para verificar puntos de mejora.
Si los días de retraso es igual o mayor a 7. Se deben verificar los motivos por los que ocurrió el retraso. Se debe verificar si el retraso impactó al cliente o no y cuál fue dicho impacto. Revisar con el coordinador de proyectos y con el equipo el resultado. Realizar análisis de procesos para evitar esta situación.